PAGE  

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА
	РЕШЕНИЕ
	

	20 августа 2026 года                                                                                             №13/1

г.Дятьково




О внесении изменений в Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов седьмого созыва по Дятьковскому одномандатному избирательному округу №6
На основании статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 12.1 Закона Брянской области 26 июня 2008 года № 54-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», в связи с принятием постановления Избирательной комиссии Брянской области от 14 августа 2026 года № 157/1384-7 «О проведении досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и иных совмещенных с ними выборов, назначенных на 20 сентября 2026 года», территориальная избирательная комиссия Дятьковского района
РЕШИЛА:
1. Внести в Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов седьмого созыва по Дятьковскому одномандатному избирательному округу №6, утвержденный решением территориальной избирательной комиссии Дятьковского района от 26 июня 2026 года № 5/3, следующие изменения:

1) строки 40 и 41 изложить в редакции: «
	40.


	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию, списка наблюдателей, назначенных в избирательные комиссии
	Не позднее 14 сентября 2026 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до первого дня досрочного голосования
	Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, назначившие наблюдателей в соответствующие избирательные комиссии, субъект общественного контроля

	41.
	Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель
	С 17 по 20 сентября 2026 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования
	Наблюдатель, назначенный избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля


»;
2) строку 84 изложить в редакции: «

	84. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней
	Не позднее 17 сентября 2026 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее дня, предшествующему первому дню досрочного голосования
	Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия


»;
3) дополнить строкой 87.1 следующего содержания: «

	87.1
	Проведение досрочного голосования 
	С 11 сентября по 16 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии


».
2. Разместить настоящее решение на информационном стенде и информационной странице территориальной избирательной комиссии Дятьковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Дятьковского района Локтикову С.В.
	Председатель

территориальной избирательной    комиссии Дятьковского района
	_____________ 

	Н.В. Селивонина


	Секретарь

территориальной избирательной

комиссии Дятьковского района
	_____________ 

	С.В. Локтикова



