 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА
	РЕШЕНИЕ
	

	 26 июня 2026 года                                                                                           №5/3


г. Дятьково
О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов седьмого созыва по Дятьковскому одномандатному избирательному округу №6 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12.1 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», территориальная избирательная комиссия Дятьковского района
РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов седьмого созыва по Дятьковскому одномандатному избирательному округу №6 (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Дятьковского района Локтикову С.В.
3. Разместить настоящее решение на информационном стенде и информационной странице территориальной избирательной комиссии Дятьковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Председатель

территориальной избирательной    комиссии Дятьковского района
	_____________ 

	Н.В. Селивонина


	Секретарь

территориальной избирательной

комиссии Дятьковского района
	_____________ 

	С.В. Локтикова



Утвержден 

решением территориальной избирательной комиссии Дятьковского района
от 26 июня 2026 г. №5/3
Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Дятьковского районного Совета народных депутатов седьмого созыва по Дятьковскому одномандатному избирательному округу №6 

Дата официального опубликования (обнародования) 
решения о назначении выборов                                         26 июня 2026 года

Дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года

	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ


	1.
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования


	Не позднее 10 августа 2026 года 
	Глава местной администрации городского округа, муниципального округа, муниципального района

	2.
	Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей


	Не позднее 20 августа 2026 года, а в исключительных случаях – не позднее 14 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Брянской области

	3.
	Опубликование и (или) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей
	Не позднее чем через два дня после их образования 
	Территориальная избирательная комиссия


	4.
	Формирование участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий: 

- на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания
	Не позднее 04 сентября 2026 года, а в исключительных случаях не позднее 17 сентября 2026 года


	Территориальная избирательная комиссия

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ



	5.
	Получение / предоставление сведений об избирателях:
	

	
	- в территориальную избирательную комиссию; 
	Сразу после назначения дня голосования
	С использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума / командир воинской части

	
	- в участковые избирательные комиссии, в случае если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией
	Сразу после формирования участковой комиссии
	Командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает

	5. 
	Предоставление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, в случае если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией
	
	

	6.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	Не позднее 8 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия 

	7.
	Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в месте временного пребывания
	Не позднее 17 сентября 2026 года 
	Участковая избирательная комиссия

	8.
	Передача первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям
	 Не позднее 9 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия 

	9.
	Включение избирателя, который в день голосования будет находиться в больнице или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, в список избирателей по месту временного пребывания 
	Не позднее 14.00 часов 17 сентября 2026 года
	Участковая избирательная комиссия


	10.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей


	С 09 сентября 2026 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей
	Участковая избирательная комиссия

	11.
	Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии
	C 09 сентября до 18.00 часов 17 сентября 2026 года


	Участковая избирательная комиссия, председатель и секретарь участковой избирательной комиссии

	12.
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)


	Не позднее 17 сентября 2026 года
	Председатель участковой избирательной комиссии

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	13.
	Размещение на официальном сайте Территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а  также направление в организующую выборы избирательную комиссию списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительного органа городского округа, муниципального округа, муниципального района в качестве избирательных объединений (по состоянию на 26 июня 2026 года) 
	Не позднее 29 июня 2026 года


	Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий

	14.
	Выдвижение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов 


	Избирательное объединение

	15.
	Представление избирательным объединением документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, в территориальную избирательную комиссию  
	Не позднее 18:00 16 июля 2026 года
	Уполномоченный представитель избирательного объединения

	16.
	Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу 
	Не позднее 18:00 16 июля 2026 года
	Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, включенный в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам 

	17.
	Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам
	 Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, и не позднее 18:00 16 июля 2026 года
	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом

	18.
	Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо принятие мотивированного решения об отказе в заверении  
	В течение трех дней после дня приема документов  


	Территориальная избирательная комиссия 



	19.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении (отказе в заверении) списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	Территориальная избирательная комиссия

	20.
	Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка, копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, копий заявлений кандидатов о согласии баллотироваться и документов, подтверждающих сведения о принадлежности к политической партии или иному общественному объединению  
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	Территориальная избирательная комиссия

	21.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату письменного подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении 
	Незамедлительно после представления и приема документов


	Территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия



	22.
	Направление в соответствующие органы и организации запросов, представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах 
	После представления соответствующих сведений
	Окружная избирательная комиссия

	23.
	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
	Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата
	Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет

	24.
	Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу  
	Не позднее 18:00 часов 26 июля 2026 года
	Кандидат 

	25.
	Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов для регистрации 
	Незамедлительно после представления и приема документов
	Окружная избирательная комиссия

	26.
	Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований закона к их оформлению 
	Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	Окружная избирательная комиссия 

	27.
	Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата 
	Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата
	Кандидат

	28.
	Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а в случаях, предусмотренных законом, – также копий иных документов
	Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Окружная избирательная комиссия



	29.
	Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации
	В течение 10 дней со дня приема документов,

необходимых для

регистрации
	Окружная избирательная комиссия



	30.
	В случае отказа в регистрации кандидата выдача кандидату копии соответствующего решения с изложением оснований отказа 
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения 
	Окружная избирательная комиссия



	31.
	Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированном кандидате
	В течение 48 часов после регистрации кандидата
	Окружная избирательная комиссия

	32.
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах 
	Не позднее 09 сентября 2026 года

	окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия

	33.
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 12 сентября 2026 года
	Избирательное объединение

	34.
	Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры


	Не позднее 12 сентября 2026 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 16 сентября 2026 года
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу



	35.
	Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения


	При принятии избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам
	Избирательное объединение

	СТАТУС КАНДИДАТОВ  

	36.
	Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	37.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о судимости


	Не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости
	Зарегистрированный кандидат, в случае появления судимости

	38.
	Назначение кандидатом доверенных лиц  
	После выдвижения кандидата
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу

	39.
	Регистрация доверенных лиц 
	В течение 5 дней со дня представления документов
	Окружная избирательная комиссия

	40.
	Представление в избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в избирательные комиссии
	Не позднее 18.00 часов 14 сентября 2026 года
	зарегистрированный кандидат по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее такого кандидата, субъект общественного контроля

	41.


	Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель
	С 17 по 20 сентября 2026 года
	Наблюдатель

	42.
	Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам 


	С момента выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу
	Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу

	43.
	Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 
	В трехдневный срок со дня представления установленных законом документов
	Окружная избирательная комиссия

 

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	
	Агитационный период:
	
	

	44.
	Для избирательного объединения

Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения

Для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением

Прекращение агитационного периода
	Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться

Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в законе

В 00.00 часов 18 сентября 2026 года
	Кандидаты, избирательное объединение


	45.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях 
	С 22 августа до 00.00 часов 18 сентября 2026 года 
	Зарегистрированные кандидаты

	46.
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области установленного законом списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий 
	Не позднее 01 июля 2026 года
	Орган местного самоуправления

	47.
	Представление в территориальную

избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее 06 июля 2026 года


	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области

	48.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	не позднее 11 июля 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия 

	49.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов, и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию, вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании
	Не позднее 26 июля 2026 года


	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий



	50.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)
	Не позднее 26 июля 2026 года


	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	51.
	Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади
	Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала
	 Кандидат

	52.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий  аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде и иных документов кандидатом – в окружную избирательную комиссию 
Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, кандидатом в окружную избирательную комиссию  

 
	До начала распространения агитационных материалов

После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания, до начала распространения агитационного материала
	Кандидат
Кандидат



	53.
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
	В течение 3-х дней со дня подачи заявки
	Собственники (владельцы) помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности

	54.
	Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники (владельцы) помещений

	55.
	Доведение до сведения зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности
	В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения


	Окружная избирательная комиссия

	56.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
	Не позднее 20 августа 2026 года


	Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии

	57.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)
	 С 15 сентября до 20:00 часов 20 сентября 2026 года включительно


	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты

	58.
	Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») 
	С 00:00 часов 18 сентября до 20:00 20 сентября 2026 года


	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты

	59.
	Публикация предвыборной программы политической партии в периодическом печатном издании или размещение ее на сайте политической партии (ином сайте) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представление копии публикации или сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена такая программа, в территориальную избирательную комиссию  
	Не позднее 09 сентября 2026 года
	Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов по одномандатным избирательным округам

	60.
	Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании
	Не позднее 30 сентября 2026 года
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	61.
	Обращение в Избирательную комиссию Брянской области с просьбой об открытии счета для финансирования подготовки и проведения выборов
	Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о назначении выборов
	Территориальная избирательная комиссия 

	62.
	Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов 
	Не позднее 05 июля 2026 года
	Финансовый орган муниципального образования

	63.
	Представление в   территориальную избирательную комиссию отчетов о          поступлении и расходовании средств    местного   бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  
	Не позднее 30 сентября 2026 года
	Участковые избирательные комиссии



	64.


	Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов


	Территориальная избирательная комиссия 

 

	65.


	Перечисление неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход соответствующего местного бюджета
	Не позднее чем через 50 дней со дня представления отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов
	Территориальная избирательная комиссия 



	66.


	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета 
	В течение 3 дней после уведомления окружной избирательной комиссией о выдвижении кандидата
	Окружная избирательная комиссия

	67.
	Открытие специального избирательного счета
	Незамедлительно по предъявлении установленных документов
	ПАО Сбербанк  

	68.
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей избирательной комиссии, требованию кандидата
	В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно, в день обращения 
	ПАО Сбербанк  

	69.
	Направление в Избирательную комиссию Брянской области для размещения на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
	Периодически, но не реже одного раза в две недели
	Окружная избирательная комиссия

	70.
	Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
	В течение 3 дней со дня получения 
	Избирательная комиссия Брянской области

	71.
	Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов кандидата: 

-  документы первого финансового отчета

-  итоговый финансовый отчет
 
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Кандидат



	72.
	Направление в Избирательную комиссию Брянской области копий финансовых отчетов кандидата для размещения на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Не позднее дня, следующего за днем представления кандидатом финансового отчета
	Окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия

	73.
	Размещение копий финансовых отчетов кандидата на официальном сайте Избирательной комиссии Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Не позднее чем через пять дней со дня получения окружной избирательной комиссией 
	Избирательная комиссия Брянской области 

	74.
	Направление в Избирательную комиссию Брянской области данных филиала ПАО Сбербанк о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
	Не позднее дня, следующего за днем поступления данных филиала ПАО Сбербанк 
	Окружная избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия

	75.
	Размещение информации о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	До первого дня голосования периодически (один раз в две недели с учетом поступления данных филиала ПАО Сбербанк)
	Избирательная комиссия Брянской области

	76.
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку 
	После дня голосования, до 

закрытия специального избирательного счета

	Кандидат


	77.
	Возврат жертвователю добровольного пожертвования (части добровольного пожертвования), внесенного с нарушением закона, перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного в избирательный фонд анонимным жертвователем 
	Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет
	Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	78.
	Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением 
	Не позднее 09 сентября 2026 года
	Участковая избирательная комиссия

	79.
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, определение их количества
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия 

	80.
	Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия 

	81.
	Утверждение текста бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Окружная избирательная комиссия

	82.
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования 
	Не позднее 09 сентября 2026 года
	Полиграфическая организация

	83.
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации


	Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	Территориальная избирательная комиссия 

	84.
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям на основании решения о распределении бюллетеней
	Не позднее 17 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия

	85.
	Назначение не менее 2 операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
	Не позднее 30 августа 2026 года
	Участковая избирательная комиссия


	86.
	Обучение операторов специального программного обеспечения участковой избирательной комиссии и передача по акту в участковые избирательные комиссии файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом
	Не позднее 14 сентября 2026 года


	Территориальная избирательная комиссия  



	87.
	Проведение в участковых избирательных комиссиях тренировки по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, направление в Избирательную комиссию Брянской области сообщения о готовности применения данной технологии
	17 сентября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия


	88.
	Голосование 


	18-20 сентября 2026 года с 08.00 до 20.00 часов 
	Участковая избирательная комиссия

	89.
	Подача в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей о голосовании вне помещения для голосования

лично в избирательную комиссию

через ЕПГУ
	С 10 сентября до 14.00 20 сентября 2026 года 

С 10 сентября до 24:00 16 сентября 2026 года
	Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)

	90.
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 


	Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке
	Участковая избирательная комиссия

	91.
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии
	После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования 
	Участковая избирательная комиссия

	92.
	Выдача копии протокола об итогах голосования

	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования по требованию


	Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии

	93.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию


	Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	Участковая избирательная комиссия


	94.
	Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам 
	Не позднее 24 сентября 2026 года
	Окружная избирательная комиссия 

	95.
	Выдача копии протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу лицам, указанным в законе, и присутствовавшим при определении результатов выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу  
	Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу по требованию


	Председатель, заместитель председателя или секретарь окружной избирательной комиссии

	96.
	Установление общих результатов выборов                                                       


	Не позднее 01 октября 2026 года
	Территориальная избирательная комиссия

	97.
	Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, о результатах выборов 
	Незамедлительно после определения результатов выборов
	Окружная избирательная комиссия



	98.
	Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что кандидатом в установленный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей  
	В течение 5 дней со дня получения извещения избирательной комиссии
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом 



	99.
	Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверения об избрании
	После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом предыдущего пункта настоящего плана
	Окружная избирательная комиссия

	100.
	Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Окружная избирательная комиссия

	101.
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым зарегистрированным кандидатом
	Не позднее 10 октября 2026 года
	Окружная избирательная комиссия

	102.
	Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования нижестоящих избирательных комиссий, и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов

	Не позднее 19 ноября 2026 года
	Окружная избирательная комиссия

	ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ)

	103.
	Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в архив, уничтожение: 

- избирательные бюллетени, списки избирателей и подписные листы с подписями избирателей 

· первые экземпляры протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов с прилагаемыми к ним документами и сводные таблицы, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов


	В порядке, установленном законом:

· до истечения одного года со дня официального опубликования результатов выборов

· не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов депутатов представительного органа муниципального образования 


	Соответствующие избирательные комиссии

	104.
	Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию 
	Не менее 12 месяцев со дня выходя указанных программ в эфир
	Организации телерадиовещания



	105.
	Хранение документов о предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях
	Не менее трех лет после дня голосования
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий


PAGE  
18

