Сведения об оценке эффективности муниципальных программ                               за 2024 год.
В 2024 году в МО «Дятьковский муниципальный район Брянской области» действовали 6 муниципальных программ: 
1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2024-2026 годы)» 
2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2024-2026 годы)» 
3. Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2024 – 2026 годы)» 
4. Муниципальная программа  «Развитие культуры Дятьковского района (2024-2026 годы)» 
5. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2024 - 2026 годы)» 
6. Муниципальная программа Дятьковского района «ЧИСТАЯ ВОДА (2019-2024годы)».
В соответствии с Постановлением Дятьковского района от 05.07.2016г. №900 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. 
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1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2024-2026 годы)» 
 Ответственный исполнитель – администрация Дятьковского района.
Основными показателями результата реализации программы являются целевые индикаторы, которые определяют степень ее эффективности.
Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Целевые показатели
	Оценка состояния индикатора в балах 

	
	
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклонение(+/-,%)
	

	1
	Поддержка малого и среднего предпринимательства
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц)
	Ед.
	325
	281
	86,5% (-71)
	3

	
	
	Увеличение числа рабочих мест на малых и средних предприятиях.
	Чел.
	3700
	3705
	100,1% (+5)
	1

	
	
	Увеличение объема выручки от реализации малыми и средними предприятиями в выпуске продукции и оказания услуг.
	Млн.
руб.
	8024,5
	9096,6
	113,4% (+1072,1)
	3 

	2  
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия   
	Ед.
	12
	4
	33,3% 
(-8)
	1

	3
	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка)

	Увеличение количества детей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, получающих выплату на содержание и проезд
	Количество  человек, получивших данную выплату
	109
	174
	159,6% 
(+65)
	3

	4
	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	Увеличение количества семей, получающих выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	Количество семей, получивших данную выплату
	15
	11
	73,3% 
(-4)
	0

	5
	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	Увеличение количества жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	Количество помещений
	12
	8
	66,6% 
(-4)
	1

	6
	Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти
	Общее число граждан, подлежащих к включению в списки кандидатов в присяжные заседатели
	Число граждан
	140
	235
	167,8% 
(95)
	2

	7
	Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
	Осуществление обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
	%
	100,0
	100,0
	0
	0

	8
	Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью
	Выполнение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью
	%
	100,0
	100,0
	0
	2

	9
	Компенсация транспортным организациям  части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Оказание услуг перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам муниципальных маршрутов
	Количество маршрутов
	5
	5
	0
	2

	
	
	Приобретение карт маршрутов и свидетельств ТС
	Количество карт
	0
	250
	250
	3

	10
	Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
	Обновление версии ПК «ГРАНД-СМЕТА»
	Количество рабо чих мест
	2
	0
	2
	1

	
	
	Изготовление технических паспортов на новые объекты
	Количество паспортов
	5
	2
	40,0% 
(-3)
	1

	11
	Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
	Доля обученных охране труда (руководителей и специалистов) от общего числа работающих
	%
	100
	100
	0
	1

	
	
	Проведение консультативно-методической работы по вопросам охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров в учреждениях и организациях муниципального образования 
	Количество дней
	Ежедневно
	Ежедневно
	-
	1

	12
	Мероприятия в сфере социальной и демографической политики
	Увеличение количества многодетных семей
	Ед.
	870
	911
	104,7% (+41)
	3

	
	
	Коэффициента естественного прироста населения 
	%
	-5,9
	-12,7
	-6,8
	1

	
	
	Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, от общей численности детского населения района.
	%
	0,13
	0,14
	0,01
	3

	
	
	Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, преданных на воспитание в семьи граждан РФ.
	%.
	86
	90
	4
	3

	
	
	Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи
	Ед.
	7
	7
	0
	2

	13
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
	Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Чел.
	≤30
	32
	106,6 % (+2)
	2

	
	
	Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав
	%
	100
	100
	0
	1

	
	
	Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности.
	Чел.
	≤90
	132
	146,6% (+42)
	1

	
	
	Процент несовершеннолетних, вовлеченных в досуговую деятельность от общего количества несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах.  
	%
	≤90
	90
	0
	2

	14
	Противодействие злоупотреблению  наркотикам и их незаконному обороту
	Доля лиц, прошедших лечение от наркозависимости, и выполнившим данную обязанность от общего количества лиц имеющих дополнительную обязанность (установленную судом). 
	%
	≥80
	50
	30%
	1

	
	
	Процент несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, выявленные в результате добровольного тестирования. 
	%
	<1
	<1
	0
	2

	15
	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
	Удельный вес населения Дятьковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
	%
	42
	37,5
	5,7
	0

	
	
	Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ.
	%
	76
	76
	0
	0

	16
	Центры спортивной подготовки (сборные команды)
	Показатели роста спортивного мастерства учащихся:
	
	
	
	
	

	
	
	мастера спорта
	Количество чел.
	2
	2
	0
	0

	
	
	кандидат в мастера спорта
	Количество чел.
	7
	9
	128,5% (+2)
	1

	
	
	1 разряд
	Количество чел.
	13
	18
	138,4% (+5)
	1

	
	
	массовые разряды
	Количество чел.
	160
	212
	132,5% (+52)
	1

	
	
	обеспечение условий для подготовки  спортивных сборных команд
	Количество чел.
	100
	100
	0
	0

	17
	Мероприятия по работе с детьми и молодежью
	Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности
	Количество чел.
	Не менее 500
	550
	110% (+550)
	3

	
	
	Количество мероприятий для детей и молодежи
	Количество мероприятий
	Не менее 3
	5
	166,6% (+2)
	3

	18
	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийской физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	Увеличение количества человек, участвующих в тестировании нормативов ГТО
	Количество чел.
	680
	596
	87,6% 
(-84)
	1

	19
	Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
	%
	100,0
	100,0
	0
	2

	20
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	Своевременная и качественная подготовка материалов и документов, проведение мероприятий с участием Главы администрации Дятьковского района
	%
	100,0
	100,0
	0
	2

	21
	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
	Увеличение количества заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МФЦ к уровню прошлого года
	Количество заявителей
	37000
	27336
	73,8% 
(-9664)
	1

	22
	Организация и осуществление мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	Снижение количества погибших на водных объектах
	Чел.
	0
	1
	1
	1

	
	
	Снижение количества природных пожаров
	Шт.
	Не более 270
	109
	40,3% 
(-161)
	3

	23
	Единые дежурно-диспетчерские службы
	Представление населению Дятьковского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112»
	%
	100
	100
	0
	2

	
	
	Обеспечение круглосуточной бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы
	%
	100
	100
	0
	2

	24
	Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
	Обеспечение выплат муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
	Количество получателей
	97
	106
	109,2% (+9)
	1

	25
	Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования
	Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования
	Количество получателей
	4
	4
	0
	1

	26
	Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
	Постановка фонда перераспределения земель сельхоз назначения на кадастровый учет для последующего выставления данных земель на аукцион-продажа права собственности (поступления в доход бюджета района)

	Тыс.га
	2
	0,7
	35,0% 
(-1,3)
	1

	
	
	Подготовка схем расположения участков населенных пунктов, за счет их распределения из земель сельхоз назначения
	Кол-во схем
	Не менее 50
	39
	78,0% 
(-11)
	1

	27
	Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных
	Осуществление мероприятий по отлову бездомных животных, в целях кастрации и вакцинации
	%
	100,0
	100,0
	0
	10

	30
	Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
	Получение проектно-сметной документации
	Шт.
	3
	1
	0
	1

	
	
	Получение экспертизы на проектно-сметную документацию
	Шт.
	3
	1
	0
	1

	
	
	Строительный контроль при выполнении работ
	Количество
	0
	0
	0
	2

	
	
	Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения сельских поселений района
	Количество поселений
	5
	0
	0
	1

	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2024-2026 годы)

	31
	Субсидии на поддержку сельских товаропроизводителей
	Производство зерна товаропроизводителями района
	Тыс.тонн
	5
	7,5
	150%
(+2,5)
	3


Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 40, число индикаторов равно 22. Критерий эффективности: 40>22. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной. 















2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2024-2026 годы)». 
Ответственный исполнитель – финансовое управление администрации Дятьковского района.
	№
	Результаты реализации муниципальной программы
	Отклонение (-/+, %)

	
	
	План
	Факт
	

	1
	Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета к предыдущему году, %
	107,2
	108,7
	1,5

	2
	Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, %
	≥15
	9,5
	5,5

	3
	Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ,%
	≤90
	88,20
	-1,8

	4
	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района,%
	0
	0
	0

	5
	Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района,%
	100
	100
	0

	6
	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
	≥50%
	35,40
	14,60


Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.  





Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения
	№
	Наименование мероприятия
	Целевые показатели
	Оценка состояния индикатора в балах

	
	
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Отклонение       (-/+,%)
	

	1.
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году)
	%
	107,2
	108,7
	1,5
	3

	
	
	Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана
	≥%
	15
	9,5
	5,5
	3

	
	
	Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ
	≤%
	90
	88,20
	-1,8
	1

	
	
	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района
	%
	0
	0
	0
	2

	
	
	Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района
	%
	100,00
	100,00
	0
	2

	2.
	  Обслуживание муниципального долга
	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или)
 поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
	%
	≥50,00
	35,40
	14,60
	3


Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 14, число индикаторов равно 6. Критерий эффективности: 14>6. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной. 

















3. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие образования Дятьковского района (2024 – 2026 годы)».
Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Дятьковского района.
	№
	Результаты реализации муниципальной программы
	Факт к плану, % 

	
	
	План
	Факт
	

	1
	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, %
	96,5
	100,0
	103,6

	2
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону, %
	100
	100
	100,0

	3
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы работников школ по общему образованию в регионе, %
	100
	100,0
	100,0

	4
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, %
	100
	100
	100,0

	5
	Оздоровление обучающихся образовательных учреждений, %
	100
	100
	100,0

	6
	Количество педагогов повысивших профессиональный уровень в рамках участия в различных конкурсах, чел.
	30
	31
	103,3

	7
	Доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, %
	100,0
	100
	100,0

	8
	Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 5 - 18 лет, %
	65,5
	68,8
	105,04

	9
	Доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня, %
	13
	17,0
	130,7

	10
	Доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, %
	50
	83
	166,0

	11
	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, %
	99,5
	100
	100,5

	12
	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
	100
	100
	100,0

	13
	Доля граждан, получивших выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
	100
	100
	100,0


В процессе реализации данной программы из 13 запланированных результатов 7 выполнено в полном объёме на 100%, и 5 перевыполнено. Наибольший рост на 66% имеет показатель «доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями», второй показатель по интенсивности роста, «доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня» (рост на 30,7%). Показатель «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов» выполнен на 103,6 %.



















Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.
Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения
	№
	Наименование мероприятия
	Целевые показатели
	Оценка состояния индикатора в балах

	
	
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	 План 
	 Факт 
	 Отклонение(+/-,%)
	

	1
	Дошкольные образовательные организации
	Доля ДОУ, прошедших лицензирование и аккредитацию
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования  по району детей в возрасте от 3-х до 7 лет
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля педагогических работников, охваченных переподготовкой  и  повышением  квалификации преподавательского и управленческого корпуса  системы  дошкольного  образования  
	%
	20
	25
	125
(+5)
	2

	
	
	Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля педагогических работников, прошедших аттестацию 
	%
	20,0
	20,6
	100,3 (+0,6)
	1

	
	
	Уровень доступности  общего образования  в  соответствии        современными стандартами для всех  категорий  граждан независимо  от   местожительства,   социального    и   имущественного статуса и состояния здоровья, -

	%
	99,9
	99,9
	0
	1

	2
	Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку и муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта)

	Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня 
	%
	90
	92
	2
	2

	
	
	Доля  освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования 
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Общеобразовательные организации
	Уровень доступности  общего образования  в  соответствии        современными стандартами для всех  категорий  граждан независимо  от   местожительства,   социального    и   имущественного статуса и состояния здоровья, - 
	%
	99,9
	99,9
	0
	1

	
	
	Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию 
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих   предоставление в соответствие с перечнем муниципальных услуг в электронном виде 
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля учащихся, получающих образование в соответствии  с новыми ФГОС
	%
	100,0
	100,0
	100%
	1

	
	
	Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам
	%
	99,5
	100,0
	0,5%
	2

	
	
	Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме
	%
	97,0
	100,0
	3%
	2

	
	
	Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки  и  повышения  квалификации преподавательского и управленческого корпуса  системы   общего образования 
	%
	20
	53
	33%
	2

	
	
	Доля педагогических работников, прошедших аттестацию

	%
	20,0
	20,5
	0,5%
	2

	
	
	Доля учителей,  эффективно        образовательные    технологии    (в     том     числе информационные   коммуникационные    технологии)    в профессиональной деятельности
	%
	85,0
	90,0
	5,0%
	2

	
	
	Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 
	%
	85,2
	88,4
	3,2%
	2

	
	
	Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
	%
	23,0
	23,0
	0%
	1

	
	
	Доля педагогических работников, охваченных переподготовкой  и  повышением  квалификации преподавательского и управленческого корпуса  системы  общего образования  
	%
	20,0
	25,0
	5%
	2

	
	
	Доля педагогических работников, прошедших аттестацию
	%
	20,0
	20,6
	0,6%
	2

	
	
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования
	%
	100,0
	100,0
	0%
	1

	4
	Организации дополнительного образования
	Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования 
	%
	65,5
	68,8
	3,3%
	2

	
	
	Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня 
	%
	85,0
	95,0
	10,0%
	2

	
	
	Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня 
	%
	13,0
	17,0
	4%
	2

	
	
	Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников  школ в регионе 
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня
	%
	90
	92
	2%
	2

	
	
	Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ
	%
	15
	16,4
	1,4%
	2

	
	
	Доля воспитанников спортивных школ, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня
	%
	20
	21
	1%
	2

	
	
	Доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию
	%
	20
	20
	0%
	1

	6
	Повышение безопасности дорожного движения
	Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  и безопасности дорожного движения 
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля ОУ, участвующих в мониторингах
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	7
	Организация проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий 
	Доля учащихся, ставших призерами  мероприятий и соревнований  различного уровня
	%
	13,0
	17,0
	4%
	2

	8
	Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период в соответствии с выделенной субсидией
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	Доля ОУ, участвующих в мониторингах 
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	10
	Учреждения психолого-медико-социального сопровождения
	Удельное количество детей и родителей, получивших  психолого-педагогическую помощь  по обращению
	%
	99,9
	100,0
	0,1%
	2

	
	
	Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки  и  повышения  квалификации 
	%
	20,0
	50,0
	30%
	2

	
	
	Доля педагогических работников, прошедших аттестацию

 
	%
	20,0
	20,0
	0
	1

	
	
	Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями
	%
	50,0
	83,0
	66%
	2

	
	
	Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля ОУ, в которых не имеется учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	11
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях
	Доля обучающихся, занимающихся в одну смену в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях
	%
	85,2
	88,4
	3,2%
	2

	13
	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
	Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
	%
	100,0
	100,0
	0
	2

	14
	Мероприятия по проведению оздоровительно кампании
	Доля детей, охваченных летним отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	16
	Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области
	Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля образовательных учреждений, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля ДОУ, прошедших лицензирование и аккредитацию
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	17
	Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	Доля ОУ, участвующих в мониторингах
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	18
	Осуществление отдельных полномочий в сфере образования
	Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе
	%
	20
	20
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области в рамках проекта «Решаем вместе»
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования

	%
	100
	100
	0
	2

	
	
	Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня
	%
	90
	92
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий 
	%
	100
	100
	0
	1

	
	
	Доля школ, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью не менее 100Мб/с-для городских образовательных организаций, 50Мб/с-для сельской местности и поселков городского типа
	%
	84
	100
	16
	2

	
	
	Доля учителей, эффективно использующих образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности
	%
	85
	90
	5
	2

	22
	Приведение в соответствие с брендбуком «Точки роста» помещений муниципальных общеобразовательных организаций
	Доля общеобразовательных учреждений, на базе которых создан образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей
	%
	30,7
	46
	15,3
	2

	23
	Обеспечение финансированием моделей персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования
	%
	100
	100
	0
	1

	
	
	Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	%
	35
	15
	-23%
	0

	24
	Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования
	%
	100
	100
	0
	1

	
	Молодежная политика. Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью
	Доля классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	27
	Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Доля классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство
	%
	100
	100
	0
	2


	28
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования
	%
	100
	100
	0
	2

	
	Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
	Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	
	Отдельные мероприятия по развитию образования
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования
	%
	100,0
	100,0
	0
	1

	29
	Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
	Доля образовательных учреждений, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса
	%
	100
	100
	0
	2

	
	
	Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования
	%
	100
	100
	0
	1



Итоговая оценка состояния индикатора (R) в баллах составляет 98, число индикаторов (N) равно 69. Критерий эффективности: 98>69. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной. 
4. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие культуры Дятьковского района (2024-2026 годы)».  
Ответственный исполнитель – отдел культуры.
Реализация программы позволила обеспечить:
- улучшение условий для предоставления услуг культуры; 
- расширение возможностей доступа населения к культурному наследию Дятьковского района;
- обеспечение поэтапного решения важнейших задач развития отрасли: адресной социальной помощи; сохранения социальных гарантий;
- сохранение и воспроизводство духовно-нравственного потенциала района; 
- удовлетворение культурных запросов всех категорий населения района;
Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.




Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Целевые показатели
	Оценка состояния индикатора в балах

	
	
	Наименование индикатора
	Ед.
изм.
	План
	Факт
	Факт к плану,%
	

	1
	Дворцы и дома культуры
	Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	4200
	4 055
	96,5 % 
(-145)

	0

	
	
	Динамика числа клубных формирований

	Ед.
	222
	220
	-99 %
(-2)

	0

	
	
	Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем количестве мероприятий
	%
	47
	48
	102,1 %

	2

	
	
	Число посещений культурно-досуговых мероприятий
	Тыс.чел.
	480
	605
(из них: офлайн-409
онлайн-196)
	126%
(+125)


	2

	
	
	Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов, консультаций
	Ед.
	81
	81
	0 %
	1

	
	
	Количество участников мероприятий 
клубов и домов культуры 
	Тыс.чел.
	505
	409,347
	81,06%
(-95,653)


	0

	
	
	Число участников клубных формирований
	Тыс.чел.
	3140
	3060
	97,45%
(-80)

	0

	
	
	Среднее количество  участников клубных формирований 

	в расчете 
на 1 тыс.чел.
	3,15
	3,15
	0%

	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Музей и постоянные выставки
	Пополняемость музейного фонда
	%
	1,1
	3,56
	323,6%
(+2,46)
	2

	
	
	Динамика  числа посещений (индивидуальные, экскурсионные)
	Чел.
	9900
	10 760
	108,7%
(+860)
	2

	
	
	Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда
	%
	67,5
	72
	106,6%
(4,5)
	2

	
	
	Количество проведенных экскурсий
	Ед.
	133
	345
	259,4 %
(+212)
	2

	
	
	Количество  проведенных выставок (выставочных проектов) музея из фондов музея.
	Ед.
	34
	37
	108,8  %
(+3)

	2

	3
	Библиотеки
	Доля  экземпляров библиотечного фонда  для  детей  в общем объеме библиотечного фонда (не менее 30%)
	%
	52,4
	52,4
	0 %
	1

	
	
	Число посещений библиотеки

	Тыс.ч.
	147,0
	149, 130
	101,4 %
(+2130)

	2

	
	
	Количество книговыдачи
	Тыс.экз
	437
	449,3
	102,8%
(+12,3)

	2

	
	
	Доля массовых мероприятий, выставок литературы
(не менее 300)
	Ед.
	1850
	2537
	137,2 %
(+687)

	2

	
	
	Обновляемость фонда библиотек

	%
	2,7
	2,7
	0%
	1

	
	
	Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры
	Ед.
	6000
	9000
	150,0%
(+3000)

	2

	4
	Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения
	Проведение культурно-массовых мероприятий
	Ед.
	50
	40
	80 %
(-10)

	0

	5
	Мероприятия с детьми и молодежью
	Софинансирование реализация мероприятий по поддержке одаренных детей и молодёжи, участие хореографического коллектива «Грация» в конкурсе «Ярославская весна
	Ед.
	34
	34
	0%
	1

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия Дятьковского района
	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу их из аварийного состояния.
	%
	13
	13
	0 %
	1

	7
	Организация дополнительного образования
	Уровень успеваемости учащихся  (не менее 80 % учащихся на «хорошо» и «отлично»)
	%
	82
	84,4
	102,9 %
(+2,4)

	2

	
	
	Доля выпускников, поступивших в Сузы и ВУЗы 
	%
	12
	15
	125,0%
(+3)

	2

	
	
	Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением (количество мероприятий)
	Ед.
	520
	527
	101,4%
(+7)

	2

	
	
	Количество учащихся

	Чел.
	1255
	1145
	91,3 %
(-110)

	0

	8
	Государственная поддержка отрасли культуры  за счет средств резервного фонда Президента РФ (предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям) Софинансирование модернизациия библиотек в части комплектования книжных фондов на начало года
	Обновляемость фонда библиотек

	%
	2,7
	2,7
	0%
	1

	9
	Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям. Национальные проекты.) Софинансирование укрепления материально-технической базы МБУДО «Дятьковская детская школа искусств»

	Количество учащихся

	Чел.
	1255
	1145
	91,3%
(-110)


	0

	10
	Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям. Национальные проекты.) Софинансирование укрепления материально-технической базы МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» СП «Старской Дом культуры»
	Среднее количество  участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел





	Чел.
	3,15
	3,15
	0 %
	1

	11
	Обеспечение  развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Софинансирование укрепления материально-технической базы МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» СП Немеричский Дом

	Среднее количество  участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел.



	Чел.
	3,15
	3,15
	0%
	1

	12
	Осуществление отдельных полномочий в сфере образования

	Количество  человек, получивших компенсацию по оплате за жилье
	Чел.
	17
	17
	0%
	1

	13
	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
	Количество  человек, получивших компенсацию по оплате за жилье
	Чел.
	53
	53
	0%
	1

	14
	Софинансирование национального проекта «Творчекие люди» Государственная поддержка отрасли культуры (предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим организациям.) Государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры
	Количество  человек, получивших грант
	Чел.
	0
	1
	+1
	2

	15
	Государственная поддержка отрасли культуры (выплата грантов любительским творческим коллективам всех жанров в рамках регионального проекта «Творческие люди» (приобретение костюмов для МБУДО «ДДХШ»)

	Количество обучающихся (творческих коллективов) - участников конкурсов (фестивалей и др.) разного уровня
	Чел.
	100
	204
	204,0%
(+104)
	2


Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 43, число индикаторов равно 34. Критерий эффективности: 43>34. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

5. Муниципальная программа Дятьковского района «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2024-2026годы)». 
Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения
	№ п/п
 
	Наименование мероприятия
 
	Целевые показатели
	Оценка состояния индикатора в балах 
 

	
	
	Наименование индикатора
	Ед.
изм.
	План
	Факт
	Факт к плану,%
	

	1
	Мероприятия
по землеустройству и землепользованию
	Предоставление участков семьям, имеющим 3 и более детей
	Шт.
	60
	46
	76,6
	0

	
	
	Предоставлено земельных участков в аренду или в собственность на аукционах
	Шт.
	22
	105
	477,3
	2 

	
	
	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
	Шт.
	80
	151
	188,7
	2

	2
	Мероприятия в сфере жилищного хозяйства
	Оплата газоснабжения по договору за жилое помещение
	Шт.
	-
	1
	1
	3

	3
	Оценка имущества, признание права и регулирование отношений муниципальной собственности
	Проинвентаризировано и поставлено на кадастровый учет автомобильных дорог
	Шт.
	92
	11
	11,95
	1

	
	
	Зарегистрировано право муниципальной собственности на объекты недвижимости
	Шт.
	-
	3
	3
	3

	
	
	Оценка рыночной стоимости в отношении объектов недвижимости
	Шт.
	9
	10
	111,1
	3

	4
	Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 гг.»
	Заключение договора на проведение ремонтных работ
	Шт.
	1
	1
	0
	1

	5
	Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности
	Выдано градостроительных планов, разрешений на строительство, уведомлений на строительство (о планируемом)
	Шт.
	70
	64
	88,5
	0

	6
	Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
	Заключение договоров страхования
	Шт.
	3
	3
	0
	1

	7
	Уплата взносов на капитальный ремонт МКД за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления
	Заключение договоров на уплату взносов на капитальный ремонт
	Шт.
	2
	2
	0
	2

	8
	Эксплуатация и содержание казны муниципального образования

	Проведение оценки рыночной стоимости имущества
	Шт.
	57
	69
	121,0
	3

	
	
	Инвентаризация объектов
	Шт.
	28
	96
	342,8
	3

	
	
	Предоставление помещений на аукционах, перезаключено договоров аренды
	Шт.
	6
	6
	0
	2

	
	
	Заключение договоров на содержание муниципальных нежилых помещений с управляющими компаниями
	Шт.
	7
	7
	0
	2

	


Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 28, число индикаторов равно 15. Критерий эффективности: 28>15. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.










6. Муниципальная программа Дятьковского района «ЧИСТАЯ ВОДА (2019-2024годы)». 
Ответственный исполнитель – отдел строительства, транспорта, энергоснабжения и ЖКХ администрации Дятьковского района.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения
	№ п/п
 
	Наименование мероприятия

	Целевые показатели
	Оценка состояния индикатора в балах


	
	
	Наименование индикатора
	Ед.
изм.
	План
	Факт
	Факт к плану,%
	

	1
	Строительство системы водоснабжения в д.Верхи и д.Радица Дятьковского района Брянской области
	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
	Чел.
	196
	196
	0
	2

	
	
	Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения
	%
	76,76
	76,76
	0
	2

	
	


Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 4,  число индикаторов равно 2. Критерий эффективности: 4 >2. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.


Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 98,94% в том числе: 
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия
	Утвержденный план
	Уточненный план
	Кассовый расход
	% исполнение 

	
	
	
	
	

	Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2024-2026 годы)»
	137 305 964,89
	146 352 630,98
	140 821 943,33
	96,22

	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Дятьковского района (2024-2026 годы)"
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2024-2026 годы)»
	17 856 773,00
	17 706 732,00
	17 565 086,86
	99,20

	Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2024 – 2026 годы)»
	583 064 360,98
	652 966 871,40
	649 608 775,02
	99,49

	Муниципальная программа  «Развитие культуры Дятьковского района (2024-2026годы)» 
	116 215 266,00
	124 195 953,61
	124 194 416,32
	100,00

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2024-2026 годы)»
	10 004 869,44
	9 346 929,59
	8 360 143,83
	89,44

	Муниципальная программа «Чистая вода (2019-2024)» на территории МО «Дятьковский муниципальный район»
	13 441 331,46
	13 123 673,45
	13 123 673,45
	100,00

	 ВСЕГО 
	878 388 565,7
	963 692 790,9
	953 674 038,7
	98,96


Формирование данного показателя на уровне 98,94 % обусловлено не полным поступлением денежных средств из областного бюджета.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что реализуемые на территории Дятьковского муниципального района Брянской области муниципальные программы признаются целесообразными для реализации. 

