Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области» за 2025 год.

В 2025 году в МО «Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области» действовала 2 муниципальных программы:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области» (2025-2027 годы)»

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Дятьково» (2025-2030 годы)»

В соответствии с Постановлением Дятьковского района от 12.07.2016г. №951 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области» (2025-2027 годы)»

Ответственный исполнитель – администрация Дятьковского района.

Основными показателями результата реализации программы являются целевые индикаторы, которые определяют степень ее эффективности.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(+/-,%) |  |  |
| 1 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственым пенсиям) | Обеспечение выплат муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | Кол-во получателей | 5 | 5 | 0 | 1 |  |
| 2 | Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | Обеспечение социальных выплат лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | Кол-во получателей | 3 | 3 | 0 | 1 |  |
| 3 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Удельный вес населения Дятьковского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 50 | 68 | 136% (+18) | 3 |  |
|  |  | Удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ. | % | 78 | 82 | 105,1% (+4) | 3 |  |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Количество муниципальных маршрутов по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Количество маршрутов | Не менее 4 | 4 | 0 | 1 |  |
| 5 | Субсидия МУП ВКХ г. Дятьково на финансовое обеспечение затрат на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию | Предоставление субсидии МУП ВКХ г Дятьково на погашение кредиторской задолженности | периодичность | ежегодно | ежегодно | 0 | 1 |  |
| 6 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | % | 100 | 100 | 0 | 1 |  |
| 7 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | % | 100 | 100 | 0 | 2 |  |
| 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Исполнение полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 0 | 2 |  |
| 9 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере содержания, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Страхование, декларирование плотин | Шт. | 16 | 16 | 0 | 1 |  |
| 10 | Разработка (актуализация ) документов стратегического планирования и прогнозирования | Количество разработанных программ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Количество | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 11 | Водохозяйственные и водоохранные мероприятия | Осуществление контроля пляжным спасателем во время пляжного сезона в местах, отведенных для купания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во месяцев | 3 | 3 | 0 | 1 |  |
| 12 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | %. | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 13 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Количество детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | Кол-во чел. | Не менее 2000 | 4093 | 204,6% (+2093) | 3 |  |
|  |  | Количество мероприятий для детей и молодежи | Кол-во мероприятий | Не менее 30 | 24 | 80% (-6) | 1 |  |
| 14 | Мероприятия по финансовому оздоровлению МУП г. Дятьково ВКХ | Реализация мероприятий по финансовому оздоровлению МУП г. Дятьково ВКХ | периодичность | В течении года | 0 | 0 | 1 |  |
| 15 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 0 | 2 |  |
| 16 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Реализация мероприятий в сфере пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 1 |  |
| 17 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | Количество помывок в бане | Чел./мес. | Не менее 2030 | 2309 | 113,7% (+279) | 3 |  |
| 18 | Организация и обеспечение освещения улиц | Бесперебойная подача уличного освещения | Тыс. кВт/год | 1680 | 1680 | 0 | 2 |  |
| 19 | Озеленение территории | Проведение работ по оформлению площадей придорожных клумб | Кв.м | 3484 | 3484 | 0 | 2 |  |
| 20 | Мероприятия по благоустройству | Реализация мероприятий по благоустройству, запланированных на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  |  | Проведение конкурса "Лучшая улица, лучший двор". | Шт. | 1 | 0 | 0 (-1) | 0 |  |
| 21 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Реализация полномочий по решению отдельных вопросов местного значения, в отношении содержания муниципальной собственности, оплаты коммунальных услуг, в т.ч. капитального ремонта | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 22 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Осуществление мероприятий по аварийному ремонту участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | периодичность | По мере необходимости | По мере необходимости | 0 | 2 |  |
| 23 | Членские взносы некоммерческим организациям | Выплата членских взносов | периодичность | ежегодно | ежегодно | 0 | 1 |  |
| 24 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в г.Дятьково (подпрограмма "Автомобильные дороги") : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Дм. Ульянова | Км. | 0,6 | 0,32 | 53,3% (-0,28) | 1 |  |
|  |  | ул. Советская | Км. | 0,47 | 0 | 0 (-0,47) | 1 |  |
|  |  | ул.Хрустальная | Км. | 0 | 0,84 | (+0,84) | 3 |  |
|  |  | плиточное покрытие тротуара от пересечения ул.Ленина и ул.Хрустальная | Км. | 0 | 0,030 | (+0,030) | 3 |  |
| 25 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Спиловка деревьев | Шт. | От 10 до 20 | 14 | 40% (+4) | 2 |  |
| 26 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | Протяженность отремонтированных автодорог в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги": |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорога г. Дятьково – п. Бытошь ул. Киевская в г. Дятьково | Км. | 1 | 1 | 0 | 2 |  |
|  |  | Дорога по ул. Ленина в г. Дятьково (от ул. Фокина до ул. Луначарского) | Км. | 1,15 | 0,97 | 84,3% (-0,18) | 1 |  |
|  |  | Ул. Крупская | Км. | 0,28 | 0,28 | 0 | 2 |  |
|  |  | участок автомобильной дороги по ул.Карла Либкнехта, ул.Комсомольская, ул.Пролетарская | Км. | 0 | 0,325 | (+0,325) | 3 |  |
| 27 | Инициативное бюджетирование | Количество проектов реализованных в рамках конкурса «Инициативный проект» | Ед. | 1 | 0 | 0 (-1) | 1 |  |
| 28 | Реализация инициативных проектов | Количество реализованных проектов в рамках конкурса "Инициативное бюджетирование" | Ед. | Не менее 2 | 1 | 0 (-1) | 0 |  |
| 29 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 30 | Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" (Могила связного партизанского отряда Д.И.Уваренкова) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 31 | Мероприятия по формированию современной городской среды | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | Кол-во | 3 | 3 | 0 | 2 |  |
| 32 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения | Шт. | 4 | 1 | 25% (-3) | 1 |  |
|  |  | Изготовление технических паспортов на новые технические объекты. | Шт. | 1 | 0 | 0 (-1) | 1 |  |
|  |  | Осуществление мероприятий по аварийному ремонту бесхозных участков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | Шт. | По мере необходимости | 2 | 0 | 2 |  |
| 33 | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | Проведение работы по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора. | периодичность | По мере необходимости | По мере необходимости | 0 | 0 |  |
|  |  | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | периодичность | По мере необходимости | По мере необходимости | 0 | 0 |  |
|  |  | Ликвидация мест вспышки борщевика Сосновского, в т.ч. осуществление мер по защите людей от воздействия борщевика Сосновского, а также проведение мероприятий в области окружающей среды на территориях | Периодичность | По мере необходимости | По мере необходимости | 0 | 0 |  |
|  |  | Создание, ремонт и содержание контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, несанкционированных отходов, крупногабаритных отходов | периодичность | По мере необходимости | По мере необходимости | 0 | 0 |  |
|  |  | Приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов, в том числе для несанкционированных отходов, крупногабаритных отходов | По мере необходимости | По мере необходимости | По мере необходимости | 0 | 0 |  |
| 34 | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | Приобретение специализированной техники (экскаватор, автовышка) | Шт. | 2 | 1 | 50% (-1) | 1 |  |
| 35 | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме | Реализация мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к зиме | периодичность | ежегодно | ежегодно | 0 | 0 |  |
| 36 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | Обследование многоквартирных домов | Количество домов | 1 | 0 | 0 (-1) | 1 |  |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 63, число индикаторов равно 51. Критерий эффективности: 63>51. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Дятьково» (2025-2030 годы)»

Ответственный исполнитель – отдел строительства, транспорта, энергоснабжения и ЖКХ администрации Дятьковского района.

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (-/+,%) |  |
| 1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 3 | 0 | 1 |
|  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов | Кв.м. | 6400 | 6400 | 0 | 1 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3 | 3 | 0 | 1 |
|  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0,4 | 0,4 | 0 | 1 |
|  |  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 6, число индикаторов равно 6. Критерий эффективности: 6=6. Данная программа признается плановой. Реализация признается целесообразной.

Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 95,2% в том числе:

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Утвержденный план | Уточненный план | Кассовый расход | % исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области» (2025-2027 годы)» | 227 300 987,62 | 271 894 487,55 | 227 928 099,49 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Дятьково» (2025-2030 годы)» | 9 067437,70 | 9 054 459,61 | 9 054 459,61 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |

Формирование данного показателя на уровне 95,2% обусловлено не полным поступлением денежных средств из областного бюджета.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что реализуемые на территории Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области муниципальные программы признаются целесообразными для реализации.