Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области» за 2025 год.

В 2025 году в МО «Дятьковское городское поселение Дятьковского муниципального района Брянской области» действовала 2 муниципальных программы:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области» (2025-2027 годы)»

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Дятьково» (2025-2030 годы)»

В соответствии с Постановлением Дятьковского района от 12.07.2016г. №951 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области» (2025-2027 годы)»

Ответственный исполнитель – администрация Дятьковского района.

Основными показателями результата реализации программы являются целевые индикаторы, которые определяют степень ее эффективности.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | План |  | Факт |  | Отклонение(+/-,%) |  |
| 1 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственым пенсиям) | Обеспечение выплат муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | Кол-во получателей | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 |
| 2 | Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | Обеспечение социальных выплат лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | Кол-во получателей | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 |
| 3 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Удельный вес населения Дятьковского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 50 |  | 68 |  | (+18) 136% | 3 |
|  |  | Удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ. | % | 78 |  | 82 |  | (+4) 105,1 | 3 |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Количество муниципальных маршрутов по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Количество маршрутов | Не менее 4 |  | 4 |  | 0 | 1 |
| 5 | Субсидия МУП ВКХ г. Дятьково на финансовое обеспечение затрат на погашение кредиторской задолженности за электроэнергию | Предоставление субсидии МУП ВКХ г Дятьково на погашение кредиторской задолженности | периодичность | ежегодно |  | ежегодно |  | 0 | 1 |
| 6 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 7 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | Реализация мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 2 |
| 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Исполнение полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 2 |
| 9 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере содержания, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Страхование, декларирование плотин | Шт. | 16 |  | 16 |  | 0 | 1 |
| 10 | Разработка (актуализация ) документов стратегического планирования и прогнозирования | Количество разработанных программ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Кол-во | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |
| 11 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 12 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Согласование с департаментом ТЭКиЖКХ Брянской области и Фондом реформирования ЖКХ | Кол-во | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 |
| 13 | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 14 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значений поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значений поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 15 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значений поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значений поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16 | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | Обследование многоквартирных домов (признание дома аварийным) | Кол-во | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |
| 17 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | Количество помывок в бане | Чел./мес. | Не менее 2050 |  | 2050 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 18 | Организация и обеспечение освещения улиц | Бесперебойная подача уличного освещения | Тыс.кВт/год | Не менее 1560 |  | 1560 |  | 0 | 2 |
| 19 | Озеленение территории (ЖКХ) | Проведение работ по оформлению площадей придорожных клумб | Кв.м. | 3484 |  | 3484 |  | 0 | 1 |
| 20 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | Кв.м. | 154831 |  | 154831 |  | 0 | 1 |
| 21 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 2 |
| 22 | Мероприятия по благоустройству | Реализация мероприятий по благоустройству, запланированные на текущий год. | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
|  |  | Спиловка деревьев по мере необходимости. | периодичность | По мере необходимости |  | По мере необходимости |  | 0 | 1 |
| 23 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 2 |
| 24 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 25 | Членские взносы некоммерческим организациям | Выплата членских взносов | периодичность | 1 раз в год |  | 1 раз в год |  | 0 | 1 |
| 26 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в г. Дятьково (подпрограмма «Автомобильные дороги») | Км. | 1,2 |  | 1,2 |  | 0 | 1 |
| 27 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 28 | Инициативное бюджетирование | Разработка ПСД, прохождение гос.экспертизы, | Кол-во | Не менее 2/2 |  | 3/2 |  | (+1) 150%/0 | 3/2 |
|  |  | Осуществление функции строительного контроля в рамках конкурса «Инициативное бюджетирование» | Кол-во | 3 |  | 2 |  | (-1) 66% | 1 |
| 29 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 30 | Реализация инициативных проектов | Реализация инициативного проекта «Благоустройство спортивной и детской игровой площадки на территории общественного пользования в г. Дятьково по ул. Пушкина» | Кол-во |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Реализация инициативных проектов | Реализация инициативного проекта «Ремонт подпорной стенки на территории общественного пользования по ул. Ленина в г. Дятьково» | Кол-во | 1 |  | 1 |  | 0 | 2 |
| 32 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 33 | Мероприятия по формированию современной городской среды | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | Количество проектов | 3 |  | 4 |  | 133,3% (+1) | 2 |
| 34 | Повышение безопасности дорожного движения | Осуществление мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | периодичность | По мере необходимости |  | По мере необходимости |  | 0 | 2 |
| 35 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Подготовка документов для реализации проекта по строительству сетей водоснабжения жилых массивов в районе пруда «Белый» и ул. Краснофлотской (разработка ПСД, гос. экспертиза). | % | 100 |  | 70 |  | (-30) | 1 |
| 36 | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | периодичность | По мере необходимости |  | По мере необходимости |  | 0 | 1 |
| 37 | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | Приобретение специализированной техники | периодичность | По мере необходимости |  | По мере необходимости |  | 0 | 1 |
| 38 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | М. | 5 590 |  | 5 590 |  | 0 | 1 |
|  |  | Кол-во человек, для которых улучшатся качество услуг | Кол-во человек | 1495 |  | 1495 |  | 0 | 1 |
| 39 | Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 |
| 40 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Реализация проекта «Хрустальная площадь» | % | 100 |  | 81 |  | (-19) | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 61, число индикаторов равно 45. Критерий эффективности: 61>45. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Дятьково» (2025-2030 годы)»

Ответственный исполнитель – отдел строительства, транспорта, энергоснабжения и ЖКХ администрации Дятьковского района.

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (-/+,%) |  |
| 1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 3 | 0 | 1 |
|  |  | Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов | Кв.м. | 6400 | 6400 | 0 | 1 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 3 | 3 | 0 | 1 |
|  |  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 0,4 | 0,4 | 0 | 1 |
|  |  | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,1 | 0,1 | 0 | 1 |
|  |  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 0,3 | 0,3 | 0 | 1 |
|  |  | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 8, число индикаторов равно 8. Критерий эффективности: 8=8. Данная программа признается плановой. Реализация признается целесообразной.

Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 84,3% в том числе:

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Утвержденный план | Уточненный план | Кассовый расход | % исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области» (2025-2027годы)» | 228 300 987,62 | 271 894 487,35 | 227 928 099,49 | 83,8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Дятьково» (2025-2030 годы)» | 9 067 437,70 | 9 054 459,61 | 9 054 459,61 | 100 |
| ВСЕГО | 237 368 425,32 | 280 948 946,96 | 236 982 559,1 | 84,3 |

Формирование данного показателя на уровне 84,3% обусловлено не полным поступлением денежных средств из областного бюджета.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что реализуемые на территории Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области муниципальные программы признаются целесообразными для реализации.