Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Дятьковский муниципальный район Брянской области» за 2025 год.

В 2025 году в МО «Дятьковский муниципальный район Брянской области» действовали 5 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2025-2027 годы)»

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2025-2027 годы)»

3. Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2025 – 2027годы)»

4. Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2025-2027 годы)»

5. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2025 - 2027 годы)»

В соответствии с Постановлением Дятьковского района от 05.07.2016г. №900 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2025-2027 годы)»

Ответственный исполнитель – администрация Дятьковского района.

Основными показателями результата реализации программы являются целевые индикаторы, которые определяют степень ее эффективности.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение(+/-,%) |  |  |  |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | Исполнение государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Дятьковском района | % | 100 | 100 | 0 |  | 1 |  |
| 2 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству) | Увеличение количества детей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, получающих выплату на содержание и проезд | Количество человек, получивших данную выплату | 16 | 3 | (-13) 18,75% |  | 0 |  |
| 3 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | Доля обученных охране труда (руководителей и специалистов) от общего числа работающих; | % | 100 | 100 | 100% |  | 1 |  |
|  |  | Проведение консультативно-методической работы по вопросам охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров в учреждениях и организациях муниципального образования | Кол-во дней | ежедневно | ежедневно | 100% |  | 1 |  |
| 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |
| 5 | Поощрение достижений наилучших показателей социально экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)) | Вознаграждение сотрудников | % | 100 | 100 | 100% |  | 1 |  |
| 6 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | Качественное обеспечение деятельности главы местной администрации | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |
| 7 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Своевременная и качественная подготовка материалов и документов, проведение мероприятий с участием Главы администрации Дятьковского района | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |
| 8 | Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | Количество сборников, изготовленных для опубликования нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации | Кол- во выпусков | 15 | 23 | (+8) 153,3% |  | 3 |  |
| 9 | Единые дежурно-диспетчерские службы | Предоставление населению Дятьковского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112"; | % | 100 | 100 | 0 |  | 2 |  |
|  |  | Обеспечение круглосуточной бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы движения | % | 100 | 100 | 0 |  | 2 |  |
| 10 | Членские взносы некоммерческим организациям | Членские взносы некоммерческим организациям | периодичность | ежегодно | ежегодно | 0 |  | 1 |  |
| 11 | Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области | Приобретение автобуса для МАУ ФСК «Олимп» | количество | 1 | 1 | 100% |  | 1 |  |
| 12 | Инициативное бюджетирование | Количество реализованных проектов | Шт. | 2 | 0 | -2 |  | 0 |  |
| 13 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Исполнение переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего финансового контроля | % | 100 | 100 | 0 |  | 1 |  |
| 14 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | Обеспечение выплат муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | Кол-во получателей | От 95 до 105 | 96 | (+1) 101% |  | 2 |  |
| 15 | Социальные выплаты лицам, удостоенным звания почетного гражданина муниципального образования | Обеспечение социальных выплат лицам, удостоенных звания почетного гражданина муниципального образования | Кол-во получателей | 3 | 2 | (-1) 66,7% |  | 0 |  |
| 16 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | Обеспечение социальных выплат, кроме публичных нормативных социальных выплат | % | 100 | 100 | 0 |  | 1 |  |
| 17 | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | Увеличение количества оказанных государственных и муниципальных услуг в МФЦ; | Кол-во услуг | 30360 | 30360 | 100% |  | 1 |  |
|  |  | Предоставление государственных и муниципальных услуг населению и юридическим лицам Дятьковского района по принципу "одного окна" | % | 100 | 100 | 0 |  | 1 |  |
| 18 | Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | Увеличение количества детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях ФСК "Олимп" | Чел. | 270 | 238 | (-32) 88,1% |  | 0 |  |
|  |  | Увеличение показателей роста спортивного мастерства учащихся ФСК "Олимп": |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 разряд | Кол-во человек | 1 | 3 | (+2) 300% |  | 2 |  |
|  |  | Массовые разряды | Кол-во человек | 157 | 77 | (-80) 49,04% |  | 0 |  |
| 19 | Центры спортивной подготовки (сборные команды) | Увеличение количества детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях СП "Электрон". | Чел. | 850 | 846 | (-4) 99,5% |  | 0 |  |
|  |  | Увеличение показателей роста спортивного мастерства учащихся СШ "Электрон": |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастер спорта | Кол-во человек | 1 | 0 | (-1) 0% |  | 0 |  |
|  |  | Кандидат в мастера спорта | Кол-во человек | 14 | 5 | (-9) 35,7% |  | 0 |  |
|  |  | 1 разряд | Кол-во человек | 20 | 9 | (-11) 45% |  | 0 |  |
|  |  | Массовае разряды | Кол-во человек | 240 | 133 | (-107) 55,4% |  | 0 |  |
|  |  | Обеспечение условий для подготовки спортивных сборных команд. | % | 100 | 100 | 0 |  | 1 |  |
| 20 | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Удельный вес населения Дятьковского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 48 | 62,8 | (+14,8) 130,8% |  | 2 |  |
|  |  | Удельный вес детей, подростков и молодежи, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах и ДЮСШ. | % | 79,5 | 80 | (+0,5) 100,6% |  | 2 |  |
| 21 | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Увеличение количества человек, участвующих в тестировании нормативов ГТО. | Чел. | 5600 | 2456 | (-3144) 43,86% |  | 0 |  |
| 22 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта (Электрон, Олимп) | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ,СШОР | % | 2,39 | 2,39 | 0 |  | 1 |  |
| 23 | Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку для муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта) (Электрон, Олимп) | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, предусмотренного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и необходимого для прохождения спортивной подготовки в имуществе муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по дополнительным образованиям | % | 0,123 | 0,123 | 0 |  | 1 |  |
| 24 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД в рамках реализации программы "Чистая вода". | Количество | 1/1 | 0/0 | (-1/-1) 0% |  | 0 |  |
|  |  | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения сельских поселений (количество сельских поселений). | Количество поселений | 5 | 3 | (-2) 60% |  | 0 |  |
|  |  | Обновление версии ПК "Грант-Смета". | Количество рабочих мест | 2 | 1 | (-1) 50% |  | 0 |  |
| 25 | Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | Осуществление переданных полномочий сельским поселениям в сфере охраны окружающей среды | периодичность | По мере необходимости | По мере необходимости | 100% |  | 2 |  |
| 26 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | периодичность | По мере необходимости | По мере необходимости | 100% |  | 1 |  |
| 27 | Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100% |  | 1 |  |
| 28 | Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций | периодичность | По мере необходимости | По мере необходимости | 100% |  | 1 |  |
| 29 | Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью | Выполнение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |
| 30 | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Оказание услуг перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования для осуществления регулярных перевозок по регулярным тарифам муниципальных маршрутов. | Кол-во маршрутов | 5 | 5 | 100% |  | 1 |  |
| 31 | Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | Увеличение количества многодетных семей. | Ед. | 1090 | 1100 | (+10) 100,9% |  | 2 |  |
|  |  | Увеличение коэффициента естественного прироста населения | % | -6,8 | -8,3 | (-1,5) |  | 0 |  |
|  |  | Увеличение количества мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи. | Шт. | 8 | 8 | 100% |  | 1 |  |
| 32 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Количество несовершеннолетних, с социально опасным положением | Чел. | Не более 25 | 8 | (17) |  | 2 |  |
|  |  | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности. | Чел. | Не более 106 | 150 | (-44) |  | 0 |  |
|  |  | Процент несовершеннолетних, вовлеченных в досуговую деятельность от общего количества несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах | % | Не менее 87 | 48 | (-39) |  | 0 |  |
| 33 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Доля лиц прошедших лечение от наркозависимости и выполнившим данную обязанность 0т общего количества лиц, имеющих дополнительную обязанность (установленную судом) | % | >=80 | 50 | (-30) 62,5% |  | 0 |  |
|  |  | Процент несовершеннолетних, употреблявших наркотические вещества, выявленные в результате добровольного тестирования. | % | <1 | 0 | 100% |  | 2 |  |
|  |  | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ | % | 35 | 37 | (+2) |  | 2 |  |
| 34 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |
| 35 | Осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных округов и городских округов | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 | 100% |  | 1 |  |
| 36 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц , желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям) | Осуществление ежемесячных выплат на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |
| 37 | Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Осуществление обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |
| 38 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Увеличение количества жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Кол-во помещений | 23 | 18 | (-5) 78,3% |  | 1 |  |
| 39 | Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Осуществление мероприятий по отлову животных, в целях кастрации и вакцинации | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |
| 40 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. | Ед. | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  |
| 41 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Общее число граждан, подлежащих к включению в списки кандидатов присяжные заседатели | Кол-во граждан | 233 | 233 | 100% |  | 1 |  |
| 42 | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | Количество детей и молодежи вовлеченных в мероприятия гражданско-патриоческой направленности. | Кол-во чел. | Не менее 1600 чел. | 2240 | 140% (+640) |  | 2 |  |
|  |  | Количество мероприятий для детей и молодежи. | Кол-во мероприятий | Не менее 35 | 56 | 160% (+21) |  | 2 |  |
| 43 | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) | % | 100 | 100 | 100% |  | 2 |  |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 69, число индикаторов равно 64. Критерий эффективности: 69>64. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2025-2027 годы)».

Ответственный исполнитель – финансовое управление администрации Дятьковского района.

| № | Результаты реализации муниципальной программы |  |  | Отклонение (-/+, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета к предыдущему году, % | 106,2 | 106,2 | 0 |
| 2 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана, % | ≤15 | 1,6 | 13,4 |
| 3 | Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ,% | ≥90 | 99,10 | 9,1 |
| 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района,% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Размещение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района,% | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | ≤50 | 13,90 | 36,10 |
| 7 | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района | 100 | 100 | 0 |
| 8 | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | 100 | 100 | 0 |
| 9 | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | 100 | 100 | 0 |

Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.  Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Отклонение (-/+,%) |  |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (к предыдущему году) | % | 106,2 | 106,2 | 0 | 2 |
|  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | ≤% | 15 | 1,6 | 13,4 | 3 |
|  |  | Доля расходов бюджета Дятьковского района, формируемых в рамках муниципальных программ | ≥% | 90 | 99,10 | 9,10 | 3 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  |  | Размещение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дятьковского района | % | 100,00 | 100,00 | 0 | 2 |
| 2. | Обслуживание муниципального долга | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января к общему годовому объему доходов бюджета Дятьковского района (без учета утверждённого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | ≤% | 50,00 | 13,9 | 36,10 | 2 |
| 3. | Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципальных районов | % | 100,00 | 100,00 | 0 | 1 |
| 4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100,00 | 100,00 | 0 | 1 |
| 5. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений | % | 100 | 100 | 0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 17, число индикаторов равно 9. Критерий эффективности: 17>9. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

3. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие образования Дятьковского района (2025 – 2027 годы)».

Ответственный исполнитель – отдел образования администрации Дятьковского района.

| № | Результаты реализации муниципальной программы |  |  | Факт к плану, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам | 99,5 | 100,0 | 100,5 |
| 2 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы работников школ по общему образованию в регионе, % | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы в сфере общего образования в регионе, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 5 | Доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, % | 100,0 | 100 | 100,0 |
| 6 | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 5 - 18 лет, % | 80 | 82,5 | 103,1 |
| 7 | Доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 17 | 21,0 | 123,5 |
| 8 | Доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями, % | 80 | 83 | 103,7 |
| 9 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | 100 | 100 | 100,0 |
| 10 | Доля граждан, получивших выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | 100 | 100 | 100,0 |

В процессе реализации данной программы из 10 запланированных результатов 6 выполнено в полном объёме на 100%, и 4 перевыполнено. Наибольший рост на 23,5% имеет показатель «доля обучающихся ставших призерами в олимпиадах и конкурсах различного уровня», второй показатель по интенсивности роста, «доля детей попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями» (рост на 3,7%).

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. |  |  | План |  | Факт | Отклонение(+/-,%) |  |
| 1 | Поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) | Доля ОУ, участвующих в мониторингах | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Доля ОУ, участвующих в мониторингах | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
| 3 | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля ОУ, участвующих в мониторингах | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | Уровень доступности общего образования в соответствии современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, - | % |  |  | 99,9 |  | 99,9 | 0 | 1 |
|  |  | Доля ДОУ, прошедших лицензирование и аккредитацию | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Удовлетворение потребности населения услугами дошкольного образования по району детей в возрасте от 3-х до 7 лет | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление определенного перечня муниципальных услуг в электронном виде | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля педагогических работников, охваченных переподготовкой и повышением квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы дошкольного образования | % |  |  | 20,0 |  | 25,0 | 125% (+5) | 2 |
|  |  | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % |  |  | 20 |  | 22 | 110% (+2) | 2 |
| 5 | Общеобразовательные организации | Уровень доступности общего образования в соответствии современными стандартами для всех категорий граждан независимо от местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, - | % |  |  | 99,9 |  | 99,9 | 0 | 1 |
|  |  | Количество учреждений, прошедших лицензирование и аккредитацию | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля образовательных учреждений района, обеспечивающих предоставление в соответствие с перечнем муниципальных услуг в электронном виде | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля учащихся, получающих образование в соответствии с новыми ФГОС | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам | % |  |  | 99,5 |  | 100,0 | 100,5% (+0,5) | 2 |
|  |  | Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию по новой форме | % |  |  | 97,0 |  | 100,0 | 103,1% (+3) | 2 |
|  |  | Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы общего образования | % |  |  | 20 |  | 60 | 300% (+40) | 2 |
|  |  | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % |  |  | 20,0 |  | 23 | 115 % (+3) | 2 |
|  |  | Доля учителей, эффективно образовательные технологии (в том числе информационные коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности | % |  |  | 87,0 |  | 93,0 | 106,9% (+6) | 2 |
|  |  | Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % |  |  | 85,2 |  | 90,2 | 105,9% (+5) | 2 |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | % |  |  | 23,0 |  | 23,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими оказание услуг в сфере образования | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
| 6 | Организации дополнительного образования | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования | % |  |  | 80,0 |  | 82,5 | 104,5% (+2,5) | 2 |
|  |  | Доля учащихся, охваченных услугами дополнительного образования, участвующих в мероприятиях и конкурсах различного уровня | % |  |  | 85,0 |  | 95,0 | 111,8% (+10) | 2 |
|  |  | Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % |  |  | 17,0 |  | 21,0 | 123,5% (+4) | 2 |
|  |  | Доля вовлечения учащихся ОУ в спортивно-массовые мероприятия различного уровня | % |  |  | 90,0 |  | 95,0 | 105,6% (+5) | 2 |
|  |  | Доля учащихся, охваченных деятельностью детско-юношеских спортивных школ | % |  |  | 15,0 |  | 16,5 | 110% (+1,5) | 2 |
|  |  | Доля воспитанников спортивных школ, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % |  |  | 40,0 |  | 45,0 | 112,5% (+5) | 2 |
|  |  | Доля воспитанников спортивных школ, подтвердивших спортивную квалификацию | % |  |  | 40,0 |  | 42,0 | 105% (+2) | 2 |
|  |  | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы педработников школ в регионе | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
| 7 | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Удельное количество детей и родителей, получивших психолого-педагогическую помощь по обращению | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, охваченных профилактическими мероприятиями | % |  |  | 80,0 |  | 83,0 | 103,7% (+3) | 2 |
|  |  | Доля педагогических работников, охваченных процессами переподготовки и повышения квалификации | % |  |  | 20,0 |  | 40,0 | 200% (+20) | 2 |
|  |  | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля ОУ, реализующих план мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля ОУ, в которых не имеется учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
| 8 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений до средней заработной платы в регионе | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Оплата жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
| 9 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
| 10 | Предоставление бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
| 11 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Доля учащихся 1-4 классов, посещающих общеобразовательные организации обеспеченных горячим питанием, в соответствии с субсидией | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
| 12 | Обеспечение финансированием моделей персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % |  |  | 35,0 |  | 20,0 | 57,1% (-15) | 0 |
| 13 | Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий | Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % |  |  | 17,0 |  | 21,0 | 123,5% (+4) | 2 |
| 14 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 1 |
| 15 | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Доля классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство | % |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 16 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период соответствии с выделенной субсидией | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 1 |
| 17 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус» муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий | % |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % |  |  | 17 |  | 21 | 123,5% (+4) | 3 |
| 18 | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий по развитию образования | % |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 1 |
|  |  | Доля учащихся, ставших призерами мероприятий и соревнований различного уровня | % |  |  | 17 |  | 21 | 123,5% (+4) | 2 |
| 19 | Отдельные мероприятия по развитию образования | Доля образовательных учреждений, обеспечивающих организацию безопасных условий учебно-воспитательного процесса,% |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля образовательных учреждений, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения образовательного процесса,% |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС и средствами пожаротушения |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля образовательных учреждений, оснащенных кнопкой экстренного вызова,% |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля образовательных учреждений, оборудованных системой дистанционного радио мониторинга, % |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
|  |  | Доля образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения,% |  | % |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 |
| 20 | Мероприятия по проведению оздоровительной компании | Доля детей, охваченных летним отдыхом в пришкольных летних оздоровительных лагерях в соответствии с субсидией |  |  | % |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора (R) в баллах составляет 102, число индикаторов (N) равно 63. Критерий эффективности:102>63. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

4. Муниципальная программа Дятьковского района «Развитие культуры Дятьковского района (2025-2027 годы)».

Ответственный исполнитель – отдел культуры.

Реализация программы позволила обеспечить:

- улучшение условий для предоставления услуг культуры;

- расширение возможностей доступа населения к культурному наследию Дятьковского района;

- обеспечение поэтапного решения важнейших задач развития отрасли: адресной социальной помощи; сохранения социальных гарантий;

- сохранение и воспроизводство духовно-нравственного потенциала района;

- удовлетворение культурных запросов всех категорий населения района;

Основными показателями эффективности реализации программы являются целевые индикаторы.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Факт к плану,% |  |
| 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100% | 2 |
| 2 | Поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) | Вознаграждение сотрудников | % | 100 | 100 | 100% | 1 |
| 3 | Дворцы и дома культуры | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 4145 | 4171 | 100,63% (+26) | 2 |
|  |  | Динамика числа клубных формирований | Ед. | 225 | 225 | 100% | 1 |
|  |  | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем количестве мероприятий | % | 48 | 48 | 100% | 1 |
|  |  | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | Тыс.чел. | 708,530 | 708,530 | 100% | 1 |
|  |  | Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, практикумов, консультаций | Ед. | 84 | 85 | 101,19 % (+1) | 2 |
|  |  | Среднее количество участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. | тыс.чел. | 3,18 | 3,19 | 100,31% (+0,01) | 2 |
| 4 | Музей и постоянные выставки | Пополняемость музейного фонда | % | 1,4 | 3,9 | 278,57% (+2,5) | 2 |
|  |  | Динамика числа посещений (индивидуальные, экскурсионные) | Чел. | 18 250 | 18 250 | 100% | 1 |
|  |  | Доля экспонируемых музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда | % | 63,4 | 63,6 | 100,32% (+0,2) | 2 |
|  |  | Количество проведенных экскурсий | Ед. | 135 | 385 | 285,19 % (+250) | 2 |
|  |  | Количество проведенных выставок (выставочных проектов) музея из фондов музея. | Ед. | 82 | 82 | 100% | 1 |
| 5 | Библиотеки | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда (не менее 30%) | % | 52,4 | 50,62 | 96,60 % (-1,78) | 0 |
|  |  | Число посещений библиотеки | Тыс.ч. | 235,760 | 237,874 | 100,90 % (+2,114) | 2 |
|  |  | Количество книговыдачи | Тыс.экз | 515,00 | 515,281 | 100,05% (+0,281) | 2 |
|  |  | Доля массовых мероприятий, выставок литературы (не менее 300) | Ед. | 2660 | 2884 | 108,42 % (+224) | 2 |
|  |  | Обновляемость фонда библиотек | % | 2,3 | 2,2 | 95,65% (-0,1) | 0 |
|  |  | Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Ед. | 22 100 | 24 200 | 109,50% (+2 100) | 2 |
| 6 | Организация и проведение праздничных и других мероприятий по вопросам местного значения | Проведение культурно-массовых мероприятий | Ед. | 57 | 36 | 63,16 % (-21) | 1 |
| 7 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | Проведение культурно-массовыми мероприятий | Ед. | 57 | 59 | 103,51% (+2) | 2 |
| 8 | Организация дополнительного образования | Уровень успеваемости учащихся (не менее 80 % учащихся на «хорошо» и «отлично») | % | 83,5 | 96,0 | 114,97 % (+12,5) | 2 |
|  |  | Доля выпускников, поступивших в Сузы и ВУЗы | % | 12 | 10,1 | 84,17% (-1,9) | 0 |
|  |  | Количество фестивалей, конкурсов, выставок, организованных учреждением (количество мероприятий) | Ед. | 528 | 564 | 106,82% (+36) | 2 |
|  |  | Количество учащихся | Чел. | 1294 | 1219 | 94,2 % (-75) | 0 |
|  |  | Число посещений мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Тыс.ед. | 11 731 | 12 166 | 103,71% (+435) | 2 |
| 9 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. | Приобретение оборудования (оснащение СП «Любохонский ДК» МБУК МКДЦ) | Ед. | 49 | 49 | 100% | 1 |
| 10 | Государственная поддержка отрасли | Софинансирование модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов | Ед. | 578 | 578 | 100% | 1 |
|  |  | Денежное поощрение в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (оснащение оборудованием СП «Слободищенский ДКМЬУК «МКДЦ») | Ед. | 12 | 12 | 100% | 1 |
|  |  | Реализация мероприятий Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» (МБУК «МКДЦ») | Чел. | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 11 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования | Количество человек, получивших социальную поддержку | Ед. | 18 | 16 | 88,89% (-2) | 0 |
| 12 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | Количество человек, получивших социальную поддержку | Ед. | 53 | 50 | 94,34% (-3) | 0 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 41, число индикаторов равно 32. Критерий эффективности: 41>32. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

5. Муниципальная программа Дятьковского района «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2025-2027годы)».

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и архитектуре.

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели |  |  |  |  | Оценка состояния индикатора в балах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора | Ед. изм. | План | Факт | Факт к плану,% |  |
| 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Осуществление руководства и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 2 |
| 2 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | Шт. | 10 | 7 | 70% (-3) | 0 |
|  |  | Инвентаризация объектов | Шт. | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Приведение в соответствие с действующим законодательством правил землепользования и застройки сельских поселений | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 4 | Эксплуатация и содержание казны муниципального образования | Осуществление эксплуатации и содержания имущества казны муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 5 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | Заключение договоров на содержание муниципальных нежилых помещений | % | 100 | 100 | 0 | 2 |
| 6 | Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | Заключение договоров на содержание муниципальных нежилых помещений с управляющими компаниями | Шт. | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | Осуществление уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | % | 100 | 100 | 0 | 2 |
| 8 | Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | Осуществление содержания, текущего и капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 9 | Проведение комплексных кадастровых работ | Проведение комплексных кадастровых работ | Шт. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | Осуществление реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 11 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | Осуществление реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по благоустройству территории поселения | % | 100 | 100 | 0 | 2 |
| 12 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | Осуществление реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | % | 100 | 100 | 0 | 2 |
| 13 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Осуществление реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Осуществление реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части содержания, текущего и капитального ремонта и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | Осуществление реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части содержания, текущего и капитального ремонта и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | Осуществление реализации переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере дорожного хозяйства в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | % | 100 | 100 | 0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикатора в баллах составляет 22, число индикаторов равно 17. Критерий эффективности: 22>17. Данная программа имеет эффективность выше плановой. Реализация признается целесообразной.

Расходные обязательства по муниципальным программам выполнены на 96,82% в том числе:

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Утвержденный план | Уточненный план | Кассовый расход | % исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Реализация полномочий исполнительно-распорядительного органа Дятьковского района (2025-2027 годы)» | 282 084 864,34 | 310 130 596,39 | 282 737 209,59 | 91,17 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Дятьковского района (2025-2027 годы)» | 22 748 066,72 | 42 021 678,82 | 40 392 804,09 | 96,12 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дятьковского района (2025 – 2027 годы)» | 967 239 573,81 | 1 057 865 366,98 | 1 035 672 591,39 | 97,90 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Дятьковского района (2025-2027 годы)» | 184 324 967,00 | 191 475 431,00 | 191 429 607,67 | 99,98 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Дятьковского района (2025-2027 годы)» | 13 661 909,40 | 38 412 170,92 | 37 597 607,41 | 97,88 |
| ВСЕГО | 1 470 059 381,27 | 1 639 905 244,11 | 1 587 829 820,15 | 96,82 |

Формирование данного показателя на уровне 96,82% обусловлено не полным поступлением денежных средств из областного бюджета.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что реализуемые на территории Дятьковского муниципального района Брянской области муниципальные программы признаются целесообразными для реализации.